## Burndown
Sprint | Story Poin Planning | Story Poin Aktual | Sisa Story Poin | Sisa Story Poin Aktual
0 | 556 | 556 | 556 | 556
1 | 46 | 25 | 510 | 531
2 | 44 | 55 | 466 | 476
3 | 18 | 39 | 448 | 437
4 | 126 | 105 | 322 | 332
5 | 29 | 68 | 293 | 264
6 | 50 | 60 | 243 | 204
7 | 50 | 29 | 193 | 175
8 | 99 | 115 | 94 | 60
9 | 34 | 47 | 60 | 13
10 | 60 | 13 | 0 | 0
11 | 0 | 13 | 0 | -13
Analisis Burndown Chart
      Total Story Point yang direncanakan adalah 556
      Story point paling sedikit yakni 18 point pada sprint 3
      Story point paling banyak yakni 126 point pada sprint 4
      Story point actual yang paling banyak dikerjakan berjumblah 105 pada sprint 4 dan 115 pada sprint 8
      Terdapat kendala pada server, api dan database sulit diintegrasikan antara aplikasi mobile dengan website, sehingga terdapat sisa story point actual yang belum tercapai yakni 13 poin
      Sisa story point yang dapat dikerjakan adalah 543 sehingga tidak mencapai target poin
      Pada grafik chart menunjukan bahwa terdapat ketidak sesuaian pada sprint 6,7,9 dan 10 karena terkendala saat integrasi fingerprint, integrasi antara aplikasi mobile dengan website, terdapat error pada absensi dan bagian memunculkan data kehadiran tertinggi