## Sheet1
Mata Kuliah | Name | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Menpro | Schedule Baseline | 21500 |  | 21500
| WBS |  | 21500
| Product Backlog |  |  |  | 21500
| Stackholder Register | 21500
Project Charter
Pemrograman Mobile | Frondend fitur login | 21500
| Frondend Dashboard |  | 21500
| Frondend isi kehadiran |  |  | 21500
Frondend kehadiran terendah
Frondend kehadiran tertinggi
| Backend fitur login | 21500
| Backend Dashboard |  | 21500
| Backend isi kehadiran |  |  | 21500
| Backend kehadiran terendah |  |  |  | 21500
| Backend kehadiran tertinggi |  |  |  |  | 21500
| Desain UI fitur login | 21500
| Desain UI Dashboard |  | 21500
| Desain UI isi kehadiran |  |  | 21500
| Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi |  |  |  | 21500
| Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah |  |  |  |  | 21500
OOAD | Use Case | 21500
| User Story | 21500
| Desain UI fitur login | 21500
| Desain UI fitur logout |  | 21500
| Desain UI halaman Dashboard |  |  | 21500
| Desain UI halaman isi kehadiran |  |  |  | 21500
| Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi |  |  |  |  | 21500
| Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah | [5 empty] | 21500
| Backend fitur login | 21500
| Backend fitur logout |  | 21500
| Backend Dashboard |  |  | 21500
| Backend isi kehadiran |  |  |  | 21500
| Backend kehadiran terendah |  |  |  |  | 21500
| Backend kehadiran tertinggi | [5 empty] | 21500
| Frontend fitur login | 21500
| Frontend fitur logout |  | 21500
| Frondend Dashboard |  |  | 21500
| Frondend isi kehadiran |  |  |  | 21500
| Frondend kehadiran terendah |  |  |  |  | 21500
| Frondend kehadiran tertinggi | [5 empty] | 21500

## Sheet2
Fee perjam | Name | Durasi jam perhari | Days | Durasi jam | Cost |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11
21500 | Product Backlog | 9 | 2 | 18 | 387000 |  | Sprint 1: 387000
21500 | WBS | 9 | 2 | 18 | 387000 |  | Sprint 2: 387000
21500 | Schedule Baseline | 9 | 4 | 36 | 774000 |  | Sprint 3: 774000
21500 | Cost Baseline | 9 | 3 | 27 | 580500 |  | Sprint 4: 290250; Sprint 5: 290250
21500 | Stackholder Register | 9 | 1 | 9 | 193500 |  | Sprint 1: 193500
21500 | Burndown Chart, Funding Requirement | 9 | 3 | 27 | 580500 |  | Sprint 6: 290250
21500 | Project Charter | 9 | 1 | 9 | 193500 |  | Sprint 1: 193500
21500 | Lesson Learned,Resource Breakdown Structure | 9 | 1 | 9 | 193500 |  | Sprint 8: 193500
21500 | Network Diagram | 9 | 2 | 18 | 387000 |  | Sprint 9: 387000
21500 | Critical Path | 9 | 1 | 9 | 193500 |  | Sprint 7: 193500
21500 | Wireframe mobile dan Web | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 7: 483750; Sprint 9: 483750
21500 | Frondend fitur login dan Backend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 1: 483750
21500 | Frondend Dashboard dan Backend Dashboard,Desain UI Dashboard | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 2: 483750
21500 | Frondend isi kehadiran dan Backend isi kehadiran,Desain UI Isi Kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 3: 483750
21500 | Frondend kehadiran terendah dan Backend kehadiran terendah,Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi,Implementasi kehadiran tertinggi | 9 | 7 | 63 | 1354500 |  | Sprint 4: 1354500; Sprint 8: 1354500
21500 | Indegrasi mobile | 9 | 6 | 54 | 1161000 | [11 empty] | 1161000
21500 | Frondend kehadiran tertinggi dan Backend kehadiran tertinggi,Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah,Implementasi poin terendah | 9 | 6 | 54 | 1161000 |  | Sprint 5: 1161000
21500 | Backend fitur login dan Frontend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 1: 483750; Sprint 6: 967500
21500 | Backend fitur logout dan Frontend fitur logout, Desain UI fitur logout | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 2: 483750
21500 | Backend Dashboard dan Frondend Dashboard, Desain UI halaman isi kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 3: 483750
21500 | Backend isi kehadiran dan Frondend isi kehadiran, Desain UI halaman isi kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 4: 483750
21500 | Backend kehadiran terendah dan Frondend kehadiran terendah, Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah,Implementasi poin terendah | 9 | 6 | 54 | 1161000 |  | Sprint 6: 580500; Sprint 8: 580500; Sprint 9: 387000
21500 | Integrasi website | 9 | 6 | 54 | 1161000 | [10 empty] | 1161000
21500 | Backend kehadiran tertinggi dan Frondend kehadiran tertinggi, Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi,Implementasi kehadiran tertinggi | 9 | 7 | 63 | 1354500 |  | Sprint 5: 1354500
Total |  |  |  |  | 18963000 |  | 1741500 | 1354500 | 1741500 | 2128500 | 2805750 | 1838250 | 677250 | 2128500 | 1257750 | 1161000 | 1161000
[6 empty] | scurve | 1741500 | 3096000 | 4837500 | 6966000 | 9771750 | 11610000 | 12287250 | 14415750 | 15673500 | 16834500 | 17995500

## Sheet4
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Fee perjam | Name | Durasi jam perhari | Days | Durasi jam | Cost
| Sprint 1: 21500 |  |  | 21500 | Product Backlog | 9 | 2 | 18 | 387000
| Sprint 1: 21500 |  |  | 21500 | WBS | 9 | 2 | 18 | 387000
| Sprint 1: 21500; Sprint 2: 21500; Sprint 3: 21500 |  |  | 21500 | Schedule Baseline | 9 | 4 | 36 | 774000
| Sprint 3: 21500; Sprint 4: 21500; Sprint 5: 21500 |  |  | 21500 | Cost Baseline | 9 | 3 | 27 | 580500
| Sprint 1: 21500 |  |  | 21500 | Stackholder Register | 9 | 1 | 9 | 193500
| Sprint 6: 21500 |  |  | 21500 | Burndown Chart, Funding Requirement | 9 | 3 | 27 | 580500
| Sprint 1: 21500 |  |  | 21500 | Project Charter | 9 | 1 | 9 | 193500
| Sprint 8: 21500 |  |  | 21500 | Lesson Learned,Resource Breakdown Structure | 9 | 1 | 9 | 193500
| Sprint 9: 21500 |  |  | 21500 | Network Diagram | 9 | 2 | 18 | 387000
| Sprint 7: 21500 |  |  | 21500 | Critical Path | 9 | 1 | 9 | 193500
| Sprint 7: 21500; Sprint 9: 21500 |  |  | 21500 | Wireframe mobile dan Web | 9 | 5 | 45 | 967500
| Sprint 1: 21500 |  |  | 21500 | Frondend fitur login dan Backend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500
| Sprint 2: 21500 |  |  | 21500 | Frondend Dashboard dan Backend Dashboard,Desain UI Dashboard | 9 | 5 | 45 | 967500
| Sprint 3: 21500 |  |  | 21500 | Frondend isi kehadiran dan Backend isi kehadiran,Desain UI Isi Kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500
| Sprint 4: 21500; Sprint 8: 21500 |  |  | 21500 | Frondend kehadiran terendah dan Backend kehadiran terendah,Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi,Implementasi kehadiran tertinggi | 9 | 7 | 63 | 1354500
[11 empty] | 21500 | 21500 | Indegrasi mobile | 9 | 6 | 54 | 1161000
| Sprint 5: 21500 |  |  | 21500 | Frondend kehadiran tertinggi dan Backend kehadiran tertinggi,Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah,Implementasi poin terendah | 9 | 6 | 54 | 1161000
| Sprint 1: 21500; Sprint 6: 21500 |  |  | 21500 | Backend fitur login dan Frontend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500
| Sprint 2: 21500 |  |  | 21500 | Backend fitur logout dan Frontend fitur logout, Desain UI fitur logout | 9 | 5 | 45 | 967500
| Sprint 3: 21500 |  |  | 21500 | Backend Dashboard dan Frondend Dashboard, Desain UI halaman isi kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500
| Sprint 4: 21500 |  |  | 21500 | Backend isi kehadiran dan Frondend isi kehadiran, Desain UI halaman isi kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500
| Sprint 6: 21500; Sprint 8: 21500 |  |  | 21500 | Backend kehadiran terendah dan Frondend kehadiran terendah, Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah,Implementasi poin terendah | 9 | 6 | 54 | 1161000
[10 empty] | 21500 |  | 21500 | Integrasi website | 9 | 6 | 54 | 1161000
| Sprint 5: 21500 |  |  | 21500 | Backend kehadiran tertinggi dan Frondend kehadiran tertinggi, Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi,Implementasi kehadiran tertinggi | 9 | 7 | 63 | 1354500
| 150500 | 64500 | 86000 | 64500 | 64500 | 64500 | 43000 | 64500 | 43000 | 21500 | 21500 | Total |  |  |  |  | 18963000
scurve | 107500 | 172000 | 258000 | 322500 | 387000 | 451500 | 494500 | 559000 | 602000 | 623500 | 645000

## Sheet5
Fee perjam | Name | Durasi jam perhari | Days | Durasi jam | Cost |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11
21500 | Product Backlog | 9 | 2 | 18 | 387000 |  | Sprint 1: 387000
21500 | WBS | 9 | 2 | 18 | 387000 |  | Sprint 2: 387000
21500 | Schedule Baseline | 9 | 4 | 36 | 774000 |  | Sprint 3: 774000
21500 | Cost Baseline | 9 | 3 | 27 | 580500 |  | Sprint 4: 290250; Sprint 5: 290250
21500 | Stackholder Register | 9 | 1 | 9 | 193500 |  | Sprint 1: 193500
21500 | Burndown Chart, Funding Requirement | 9 | 3 | 27 | 580500 |  | Sprint 6: 290250
21500 | Project Charter | 9 | 1 | 9 | 193500 |  | Sprint 1: 193500
21500 | Lesson Learned,Resource Breakdown Structure | 9 | 1 | 9 | 193500 |  | Sprint 8: 193500
21500 | Network Diagram | 9 | 2 | 18 | 387000 |  | Sprint 9: 387000
21500 | Critical Path | 9 | 1 | 9 | 193500 |  | Sprint 7: 193500
21500 | Wireframe mobile dan Web | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 7: 483750; Sprint 9: 483750
21500 | Frondend fitur login dan Backend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 1: 483750
21500 | Frondend Dashboard dan Backend Dashboard,Desain UI Dashboard | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 2: 483750
21500 | Frondend isi kehadiran dan Backend isi kehadiran,Desain UI Isi Kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 3: 483750
21500 | Frondend kehadiran terendah dan Backend kehadiran terendah,Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi,Implementasi kehadiran tertinggi | 9 | 7 | 63 | 1354500 |  | Sprint 4: 1354500; Sprint 8: 1354500
21500 | Indegrasi mobile | 9 | 6 | 54 | 1161000 | [11 empty] | 1161000
21500 | Frondend kehadiran tertinggi dan Backend kehadiran tertinggi,Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah,Implementasi poin terendah | 9 | 6 | 54 | 1161000 |  | Sprint 5: 1161000
21500 | Backend fitur login dan Frontend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 1: 483750; Sprint 6: 967500
21500 | Backend fitur logout dan Frontend fitur logout, Desain UI fitur logout | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 2: 483750
21500 | Backend Dashboard dan Frondend Dashboard, Desain UI halaman isi kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 3: 483750
21500 | Backend isi kehadiran dan Frondend isi kehadiran, Desain UI halaman isi kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | Sprint 4: 483750
21500 | Backend kehadiran terendah dan Frondend kehadiran terendah, Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah,Implementasi poin terendah | 9 | 6 | 54 | 1161000 |  | Sprint 6: 580500; Sprint 8: 580500; Sprint 9: 387000
21500 | Integrasi website | 9 | 6 | 54 | 1161000 | [10 empty] | 1161000
21500 | Backend kehadiran tertinggi dan Frondend kehadiran tertinggi, Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi,Implementasi kehadiran tertinggi | 9 | 7 | 63 | 1354500 |  | Sprint 5: 1354500
Total |  |  |  |  | 18963000 |  | 1741500 | 1354500 | 1741500 | 2128500 | 2805750 | 1838250 | 677250 | 2128500 | 1257750 | 1161000 | 1161000
[6 empty] | scurve | 2709000 | 4063500 | 5805000 | 7933500 | 10739250 | 12577500 | 13254750 | 15383250 | 16641000 | 17802000 | 18963000

## Sheet3
Fee perjam | Name | Durasi jam perhari | Days | Durasi jam | Cost | Oktober | September | November | Desember
21500 | Product Backlog | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | 967500
21500 | WBS | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | 967500
21500 | Schedule Baseline | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | 967500
21500 | Cost Baseline | 9 | 5 | 45 | 967500 |  |  | 967500
21500 | Stackholder Register, Project Charter | 9 | 5 | 45 | 967500 | 967500
21500 | Burndown Chart, Funding Requirement | 9 | 5 | 45 | 967500 |  |  |  | 967500
21500 | Frondend fitur login dan Backend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | 967500
21500 | Frondend Dashboard dan Backend Dashboard,Desain UI Dashboard | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | 967500
21500 | Frondend isi kehadiran dan Backend isi kehadiran,Desain UI Isi Kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500 |  |  | 967500
21500 | Frondend kehadiran terendah dan Backend kehadiran terendah,Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi | 9 | 5 | 45 | 967500 |  |  |  | 967500
21500 | Frondend kehadiran tertinggi dan Backend kehadiran tertinggi,Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah | 9 | 5 | 45 | 967500 |  |  |  | 967500
21500 | Backend fitur login dan Frontend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | 967500
21500 | Backend fitur logout dan Frontend fitur logout, Desain UI fitur logout | 9 | 5 | 45 | 967500 |  | 967500
21500 | Backend Dashboard dan Frondend Dashboard, Desain UI halaman Dashboard | 9 | 5 | 45 | 967500 |  |  | 967500
21500 | Backend isi kehadiran dan Frondend isi kehadiran, Desain UI halaman isi kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500 |  |  | 967500
21500 | Backend kehadiran terendah dan Frondend kehadiran terendah, Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah | 9 | 5 | 45 | 967500 |  |  |  | 967500
21500 | Backend kehadiran tertinggi dan Frondend kehadiran tertinggi, Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi | 9 | 5 | 45 | 967500 |  |  | 967500
Total |  |  |  |  | 16447500 | 967500 | 6772500 | 4837500 | 3870000 | 16447500