## Лист1
| User story | Sprint | Aktual Sprint | Strory Points | Story Point Aktual | Total Story Poin Aktual | Story Point penurunan | Total Story Point Aktual dan Story Point Penurunan | Kendala | Perubahan | Description | PIC | Total Story Poin persprint
1 | Admin sudah dapat login | 1 | 1 | 5 | 5 | 25 |  | 25 |  |  | Admin masuk melalui tombol login | Yazid | 46
2 | Admin memasukkan NIP dan PIN pada form login | 1 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | Admin memasukkan NIP dan PIN pada form login | Yazid
3 | Admin sudah dapat login | 1 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | Admin masuk melalui tombol login | Hauzani
4 | Admin login dengan NIP dan PIN | 1 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | Admin memasukkan NIP dan PIN pada form login pada halamam website | Hauzani
5 | User dapat melihat tampilan login | 1 | 1 | 5 | 5 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
6 | Product Backlog | 1 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | Herlina
7 | Project Charter | 1 | 2 | 5 | 0 | [6 empty] | Herlina
8 | Stackholder Register | 1 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | Herlina
9 | Admin melihat dashboard | 2 | 2 | 5 | 5 | 34 | 21 | 55 |  |  |  | Hauzani | 44
10 | Admin melihat menu absensi | 2 | 2 | 5 | 5 | [6 empty] | Hauzani
11 | Admin melihat tampilan dashboard | 2 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | API Fingerprint |  |  | Yazid
12 | Admin melihat template grafik argon | 2 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | Admin melihat grafik points tertinggi pada dashboard | Yazid
13 | User dapat melihat tampilan dashboard web dan mobile | 2 | 2 | 5 | 8 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
14 | Work Breakdown Structure | 2 | 3 | 13 | 0 | [6 empty] | Herlina
15 | Admin melihat tampilan list absensi mahasiswa | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 26 | 39 | Fingerprint pada sprint 6 diubah, absen menggunakan pin |  |  | Hauzani | 18
16 | User dapat melihat list absensi mahasiswa pada web | 3 | 3 | 5 | 5 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
17 | User dapat melihat list absensi mahasiswa pada mobile | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
18 | Schedule Baseline | 3 | 4 | 5 | 0 | [6 empty] | Herlina
19 | Mahasiswa absen dengan fingerprint | 4 | 4 , 5, 6 | 8 | 0 | 92 | 13 | 105 |  |  | Mahasiswa melakukan absen melalui alat fingerprint | Hauzani dan Yazid | 126
20 | Mahasiswa yang absensi masuk ke dalam database | 4 | 4 | 8 | 8 | [6 empty] | Yazid
21 | Mahasiswa yang absensi masuk ke dalam database | 4 | 4 | 8 | 8 | [6 empty] | Hauzani
22 | Admin mengambil data absensi di database | 4 | 4 | 21 | 21 | [6 empty] | Hauzani dan Yazid
23 | Admin mengimplementasikan data dummy absensi pada web | 4 | 4 | 21 | 21 | [6 empty] | Hauzani dan Yazid
24 | Admin mengimplementasikan data dummy absensi pada mobile | 4 | 4 | 21 | 21 |  |  |  | Belum Otomatisasi pada perhitungan nilai absen dan kelompok |  |  | Hauzani dan Yazid
25 | Admin melihat list absensi mahasiswa dengan implementasikan data absensi pada database | 4 | 5 | 13 | 0 |  |  |  |  | Menambahkan desain wireframe |  | Yazid
26 | Admin melihat list absensi mahasiswa dengan implementasikan dummy database | 4 | 5 | 13 | 0 |  |  |  | Tidak dapat integrasi dengan fingerprint |  |  | Hauzani
27 | User dapat melihat kelompok absensi tepat waktu tertinggi pada web | 4 | 4 | 5 | 5 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
28 | User dapat melihat kelompok absensi tepat waktu tertinggi pada mobile | 4 | 4 | 3 | 3 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
29 | Scope Baseline | 4 | 4 | 5 | 5 | [6 empty] | Herlina
30 | Admin melihat tampilan kelompok absensi tepat waktu tertinggi | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | 52 | 68 |  |  |  | Hauzani | 29
31 | Admin melihat tampilan kelompok absensi tepat waktu tertinggi | 5 | 6 | 8 | 0 | [6 empty] | Yazid
32 | User dapat melihat kelompok kehadiran tertinggi pada web | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
33 | User dapat melihat kelompok kehadiran tertinggi pada mobile | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | Revisi Funding Requirement berdasarkan perhitungan Cost Baseline |  | Shidqi dan Raihan
34 | Cost Baseline | 5 | 5 | 8 | 8 | [5 empty] | Fingerprint,sistem absensi menggunakan pin, membuat 2 aplikas untuk admin dan mahasiswa, Admin memiliki satu fungsi untuk melihat detail absensi | Herlina
35 | Admin melihat kelompok absensi tepat waktu tertinggi dengan implementasikan dummy database | 6 | 6 | 13 | 13 | 34 | 26 | 60 |  |  | Menambahkan isi absen mahasiswa | Hauzani | 50
36 | Admin melihat kelompok absensi tepat waktu tertinggi dengan implementasikan dummy database | 6 | 6 | 13 | 13 | [6 empty] | Yazid
37 | User dapat melihat kehadiran peserta pada web | 6 | 6 | 5 | 5 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
38 | User dapat melihat kehadiran peserta pada mobile | 6 | 6 | 3 | 3 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
39 | Burndown Chart | 6 | 7 | 8 | 0 | [6 empty] | Herlina
40 | Funding Requirement | 6 | 7 | 8 | 0 | [6 empty] | Herlina
41 | Admin melihat tampilan kelompok kehadiran tertinggi | 7 | 8 | 5 | 0 | 21 | 8 | 29 |  |  |  | Hauzani | 50
42 | Admin melihat kelompok kehadiran terendah | 7 | 7 | 5 | 5 | [5 empty] | Admin melihat data kehadiran terendah dengan mengklik tombol data kehadiran | Hauzani
43 | Admin melihat tampilan kelompok kehadiran tertinggi | 7 | 7 | 8 | 8 | [6 empty] | Yazid
44 | Admin melihat tampilan kelompok kehadiran terendah | 7 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | Yazid
45 | User melihat kelompok kehadiran terendah pada web | 7 | 7 | 5 | 5 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
46 | User melihat kelompok kehadiran terendah pada mobile | 7 | 7 | 3 | 3 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
47 | Membuat wireframe login web dan mobile | 7 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
48 | Critical Path | 7 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | Herlina
49 | Admin melihat kelompok kehadiran tertinggi dengan implementasikan dummy database | 8 | 8 | 13 | 13 | 86 | 29 | 115 |  |  |  | Hauzani | 99
50 | Admin melihat kelompok kehadiran terendah dengan implementasikan dummy database | 8 | 8 | 13 | 13 | [6 empty] | Hauzani
51 | Admin melihat kelompok kehadiran tertinggi dengan implementasikan dummy database | 8 | 8 | 13 | 13 | [6 empty] | Yazid
52 | Admin melihat kelompok kehadiran terendah dengan implementasikan data absensi pada database | 8 | 8 | 13 | 13 | [6 empty] | Yazid
53 | Membuat wireframe kelompok kehadiran tertinggi web dan mobile | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
54 | Revisi design dari list absensi sampai kelompok kehadiran terendah | 8 | 9 | 13 | 0 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
55 | Lesson Learned | 8 | 8 | 13 | 13 | [6 empty] | Herlina
56 | Resource Breakdown Structure | 8 | 8 | 13 | 13 | [6 empty] | Rafi
57 | Admin melihat tampilan kehadiran peserta | 9 | 9 | 5 | 5 | 34 | 13 | 47 |  |  |  | Hauzani | 34
58 | Admin melihat tampilan kehadiran peserta | 9 | 9 | 8 | 8 | [6 empty] | Yazid
59 | Membuat wireframe kelompok kehadiran terendah web dan mobile | 9 | 9 | 8 | 8 | [6 empty] | Shidqi dan Raihan
60 | Network Diagram | 9 | 9 | 13 | 13 | [6 empty] | Herlina
61 | Admin melihat kehadiran peserta dengan implementasikan dummy database | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  | Hauzani | 60
62 | Integrasi mobile dengan website | 10 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | Hauzani
63 | Admin melihat kehadiran peserta dengan implementasikan dummy database | 10 | 11 | 13 | 0 | [6 empty] | Yazid
64 | Integrasi dengan Kelompok lain web | 10 | 11 | 13 | 0 |  |  |  | Banyak Eror pada kodingan web karena merubah database menyesuaikan dengan kelompok lain untuk integrasi | Merubah database menyesuaikan dengan kelompok lain |  | Yazid
65 | Finnaly Document Report (Analisis Burndown) | 10 | 11 | 8 | 0 | [6 empty] | Herlina
66 | Penambahan Sprint | 11 | 11 | 47 | 13 | 34 | 47 | 34
Total Story Poin |  |  |  | 556 | [8 empty] | 556