## Sheet1
Fee perjam | Name | Durasi jam perhari | Days | Durasi jam | Cost
21500 | Product Backlog | 9 | 2 | 18 | 387000
21500 | WBS | 9 | 2 | 18 | 387000
21500 | Schedule Baseline | 9 | 4 | 36 | 774000
21500 | Cost Baseline | 9 | 3 | 27 | 580500
21500 | Stackholder Register | 9 | 1 | 9 | 193500
21500 | Burndown Chart, Funding Requirement | 9 | 3 | 27 | 580500
21500 | Project Charter | 9 | 1 | 9 | 193500
21500 | Lesson Learned,Resource Breakdown Structure | 9 | 1 | 9 | 193500
21500 | Network Diagram | 9 | 2 | 18 | 387000
21500 | Critical Path | 9 | 1 | 9 | 193500
21500 | Wireframe mobile dan Web | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Frondend fitur login dan Backend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Frondend Dashboard dan Backend Dashboard,Desain UI Dashboard | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Frondend isi kehadiran dan Backend isi kehadiran,Desain UI Isi Kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Frondend kehadiran terendah dan Backend kehadiran terendah,Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi,Implementasi kehadiran tertinggi | 9 | 7 | 63 | 1354500
21500 | Indegrasi mobile | 9 | 6 | 54 | 1161000
21500 | Frondend kehadiran tertinggi dan Backend kehadiran tertinggi,Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah,Implementasi poin terendah | 9 | 6 | 54 | 1161000
21500 | Backend fitur login dan Frontend fitur login, Desain UI fitur login | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Backend fitur logout dan Frontend fitur logout, Desain UI fitur logout | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Backend Dashboard dan Frondend Dashboard, Desain UI halaman isi kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Backend isi kehadiran dan Frondend isi kehadiran, Desain UI halaman isi kehadiran | 9 | 5 | 45 | 967500
21500 | Backend kehadiran terendah dan Frondend kehadiran terendah, Desain UI halaman tingkat kehadiran terendah,Implementasi poin terendah | 9 | 6 | 54 | 1161000
21500 | Integrasi website | 9 | 6 | 54 | 1161000
21500 | Backend kehadiran tertinggi dan Frondend kehadiran tertinggi, Desain UI halam tingkat kehadiran tertinggi,Implementasi kehadiran tertinggi | 9 | 7 | 63 | 1354500
Total |  |  |  |  | 18963000

## Sheet2
fee perjam |  | Days | Durasi jam perhari | Durasi jam | Cost | fee
21500 | Menpro | 30 | 8 | 240 | 5160000
21500 | Mobile | 40 | 8 | 320 | 6880000
21500 | Website | 40 | 8 | 320 | 6880000
18920000